## List1
Vlastné prostriedky na vyfinancovanie plánovaných a rozostavaných rozvojových akcii na rok 2018
R O K 2 0 1 8 |  |  |  | Programový rozpočet / začlenenie | Stavebná časť |  |  |  |  | Finančná časť |  |  |  |  | Vlastné prostriedky | Dotácia |  |  | Poznámky
Obdobie | P.č. |  | Časť A - Realizácia stavieb |  | Verejné obstarávanie | Zmluva o dielo | ÚR, SP | Popis stavby poznánky | Kolaudačné rozhodnutie | Plánované náklady | Zmluvná cena | Uhradené | Rozdiel | Úver |  | schválená | očakávaná z akčného plánu | žiadaná
| 1 |  | Kompostáreň mesta Fiľakovo - rozvoj odpadového hospodárstva II. etapa - SPOLUFINANCOVANIE STROJOV | 6.1.3/713 | [10 empty] | 7550 |  |  |  | Drvič: 2145€ + Preosievač: 1500€ + Nakladač:1564€ + Prekopávač:2341€
| 2 |  | Obnova a konzervácia torzálnej architektúry NKP Hrad Fiľakovo - III. etapa - program 1.4 | [6 empty] | 35000 |  |  |  |  | 1750 |  |  | 35000 | V rozpočte nezohľadnené - ani nevieme či v oboch programoch môžeme podať projekty
| 3 |  | Obnova NKP Hrad Fiľakovo 440/1-22, statické zabezpečenie a stavebná obnova delovej bašty | [6 empty] | 54775.37 |  |  |  |  | 2738.7685 |  |  | 54775.37
| 4 |  | Rekonštrukcia a bezbarierové sprístupnenie soc. zariadení MsÚ Fiľakovo + odstránenei havarijného stavu, II. etapa / MF SR | 13.1/717 | [5 empty] | 9924 |  |  |  |  | 0 | 9924 |  | 11027 | 6650 € - rezerva na spolufinancovanie INTERREG
| 5 |  | Sprístupnenie a zveľadenie stredovekého hradu - INTERREG | 10.4./717 (z toho: 13100,00 na 610+620) | [5 empty] | 927988.56 |  |  |  |  | 30000 | 927988.56 |  | 972095.56 | Spolufinancovanie v roku 2017: 30 00 0€ Spolufinancovanie v roku 2017: 16 399,43 € 13100 Bežné výdavky na cenu práce projektového manažmentu
| 6 |  | Mestská tržnica | 6.4/717 | [5 empty] | 585574 | 585574 |  |  | 100000 | 285574 |  | 200000
| 7 |  | Revitalizácia ul. Biskupická– pokračovanie, pre 100BJ | 7.1/717 | [5 empty] | 55000 |  |  |  |  | 55000
| 8 |  | Vytvorenie priestorov pre DHZ | 5.5/717 | [5 empty] | 32100 |  |  |  |  | 2100 |  |  | 30000 | POZOR: v rozpočte len výška dotácie 30000!!!!
| 9 |  | Rekonštrukcia a modernizácia budovy MSKS | 10.1/717 | [5 empty] | 950000 |  |  |  | 800000 | 0 |  | 150000 |  | POZOR: z tejto sumy bude dofinancované zateplenie strechy MSKS
| 10 |  | Rekonštrukcia a modernizácia budov v športovom areáli FTC | 9.2/717 | [5 empty] | 75000 |  |  |  | 50000 | 0 | 25000 |  | 29988.95
|  |  |  | Rekončtrukcia budovy telocvične FTC podľa PD - Krytina + okná + bleskozvod | [5 empty] | 39985
|  |  |  | Oprava podlahy budovy telocvične FTC - predpoklad | [5 empty] | 10000
|  |  |  | Zostatok na ostatné stavebné práce | [5 empty] | 25015
| 11 |  | Rekonštrukcia a modernizácia budovy MŠ Štúrova | 8.1.2/717 | [5 empty] | 641899.53 |  |  |  | 170000 | 43256.31 | 428643.22 |  | 428643.22
| 12 |  | Rekonštrukcia budovy ZUŠ na Denný stacionár | 12.9/717 | [5 empty] | 213800 |  |  |  | 200000 | 0 | 10000 |  | 10000 | v roku 2017 za PD zaplatená suma 6200€, zostatok 3800€ NA PODREZÁVANIE STIEN, NÁBYTKOVÉ VYBAVENIE A ZARIADENIE STAVBY 15 000€ | 3800
| 13 |  | Parkovacie miesta – sanácia + nové | 7.1/635 | [5 empty] | 8000 |  |  |  |  | 8000
| 14 | TECNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA úprava povrchov MK CELKOVÉ PREPOKL. NÁKLADY 226 500,- EUR , plocha celkom 10 900 m2 |  | 7.1/635
|  | A | Asfaltovanie - Parkovisko pred MSKS – 1800 m2 | [6 empty] | 38000 |  |  |  |  | 38000
|  | B | Asfaltovanie - ul. Fialková - 1098m2 | [6 empty] | 23500 |  |  |  |  | 23500
|  | C | Asfaltovanie - Kvetná - 1021 m2 | [6 empty] | 21500 |  |  |  |  | 21500
|  | D | Asfaltovanie - ul. Záhradnícka (BILLA-NEZÁBUDKA) - 2091 m2 | [6 empty] | 44500 |  |  |  |  | 44500
|  | E | Asfaltovanie - ul. F. lúka medzi 40-50, plocha 665 m2 | [6 empty] | 14000 |  |  |  |  | 14000
|  | F | Asfaltovanie cesty vedľa pošty – ul. Rázusová - 225 m2 | [6 empty] | 5000 |  |  |  |  | 5000
|  | G | Asfaltovanie - F. lúka medzi ul. Daxnerova a ul. Moyzesova – 4000 m2 | [6 empty] | 80000 |  |  |  | 80000 | 0
| 15 |  | Rekonštrukcia plynovej kotolne budovy Vlastivedného múzea | 10.4/717 | [5 empty] | 7000 |  |  |  |  | 7000
| 16 |  | Detské ihrisko – MESTSKÝ PARK | 6.3/717 | [5 empty] | 10000 |  |  |  |  | 10000
| 17 |  | Rekonštrukcia chodníka na ul. Hlavná (Podhradská - Baštová) (Kemex papiernictvo), čadičová kocka – 80m2 x 35€ (práca+kameň) €/m | 7.1/635 | [5 empty] | 3250 |  |  |  |  | 3250
| 18 |  | Vybudovanie chodníka na ul. Vajanského + nové osvetlovacie stožiare (500 m2 x 30 €/m2 = 15 000 € | 7.1/717 | [5 empty] | 15000 |  |  |  |  | 15000
| 19 |  | Rekonštrukcia chodníka + parkovisko – vedľa budovy Sl. pošty – 400 m2 x 27€/m2 | 7.1/717 | [5 empty] | 10800 |  |  |  |  | 10800
| 20 |  | Rekonštrukcia miestnych chodníkov - zohĺadnenie požiadaviek občanov + poslancov MZ + prechody podľa dohody s Okresným úradom | 7.1/635 | [5 empty] | 20000 |  |  |  |  | 20000
| 21 |  | Realizácia autobusovej zastávky v počte 1 kus, typ. LARA 4.A 3700 €(+ spevnená plocha 80 m2 x 50€/m2 = 4000 €, CELKOM = 7700€ ) na ul. Biskupická, smer hranica | 7.1/717 | [5 empty] | 7700 |  |  |  |  | 7700
| 22 |  | Realizácia autobusovej zastávky v počte 1 kus, LARA 3.A (3500 € ) na ul. Biskupická, smer centrum + 2x LARA 3A. na ul. Lučenská (bez spevnených plôch) 3500€/ks x 2 =7000 € spolu 10500eur | 7.1/717 | [5 empty] | 10500 |  |  |  |  | 10500
| 23 |  | Vynútené akcie | 11.3/635 | [5 empty] | 10000 |  |  |  |  | 10000
| 24 |  | Vybudovanie miestnej infraštruktúry v prostredí MRK ul. J Bottu vo Fiľakove | 7.1/717 | [5 empty] | 15800 |  |  |  |  | 800 |  |  | 15000
| 25 |  | Chodník Školská + plocha pre ZŠ Školská | 7.1/635 | [5 empty] | 43500 |  |  |  |  | 43500
| 26 |  | Inkluzívne vzdelávanie ZŠ Mocsáryho Fiľakovo | 8.7/717 | [5 empty] | 40000 |  |  |  |  | 0 |  | 40000
| 27 |  | Chodník Farská lúka - v mieste nového parkoviska š. 1,5 m dl. 42 m ( 63 x 25 € = 1575 €) | 7.1/717 | [5 empty] | 2000 |  |  |  |  | 2000
| 28 |  | Vybudovanie urnového hája v mestskom cintoríne | 6.5/717 | [5 empty] | 10000 |  |  |  |  | 10000
| 29 |  | REZERVA NA INVESTIČNÉ AKCIE - Hrad + INTERREG + Tržnica + MSKS + MŠ Štúr + Denný stacionár | 11.3/717 | [5 empty] | 50000 |  |  |  |  | 50000
|  |  | CELKOM | [6 empty] | 4071111.46 |  |  |  |  | 783019.0785 | 1401555.78 | 390000 | 1586530.1
R O K 2 0 1 8 |  |  |  | Programový rozpočet / začlenenie | Stavebná časť |  |  |  |  | Finančná časť |  |  |  |  | Vlastné prostriedky | Dotácia
Obdobie | P.č. |  | Časť B - Projekty |  | Verejné obstarávanie | Zmluva o dielo/objednávka | ÚR, SP | Popis stavby poznánky | Kolaudačné rozhodnutie | Plánované náklady | Zmluvná cena | Uhradené | Rozdiel | Úver |  | schválená | očakávaná z akčného plánu | žiadaná | Poznámky
| 1 |  | PD – realizačná proj. dok – poldre (RN 650 000 €, 34 685 € priemer x 34% = 12 000 € | 11.4/716 | [5 empty] | 12000 |  |  |  |  | 12000
| 2 |  | PD – Suché poldre - technicko-ekonomická štúdia | 11.4/716 | [5 empty] | 7700 |  |  |  |  | 7700 |  |  |  | Do rozpočtu len 7 000,00 €
| 3 |  | PD – Urnový háj v mestskom cintoríne | 6.5/716 | [5 empty] | 1500 |  |  |  |  | 1500
| 4 |  | PD – KOMUNITNÉ CENTRUM, realizačná proj. dok – poldre (RN 240 000 €, 20 580 € priemer x 34% = 7 000 € | 12.7.2/716 | [5 empty] | 7000 |  |  |  |  | 7000
| 5 |  | PD – Návrh vykurovania budovy MŠ Daxnerova - kompletná prestavba | 8.1.1/716 | [5 empty] | 2000 |  |  |  |  | 2000
|  |  | CELKOM časť B | [6 empty] | 30200 |  |  |  |  | 30200
R O K 2 0 1 8 |  |  |  | Programový rozpočet / začlenenie | Stavebná časť |  |  |  |  | Finančná časť |  |  |  |  | Vlastné prostriedky | Dotácia
Obdobie | P.č. |  | Časť C - Inžinierska činnosť |  | Verejné obstarávanie | Zmluva o dielo | ÚR, SP | Popis stavby poznánky | Kolaudačné rozhodnutie | Plánované náklady | Zmluvná cena | Uhradené | Rozdiel | Úver |  | schválená | očakávaná z akčného plánu | žiadaná | Poznámky
| 1 |  | Zamerania a ostatné inžinierske práce | 1.4/637 | [5 empty] | 5000 |  |  |  |  | 5000
| 2 |  | Stavebný dozor Tržnica - VO ukončené | 6.4/717 | [5 empty] | 4000 |  |  |  |  | 4000
| 3 |  | Stavebný dozor - MSKS - PRN 1000000 €, 59 175 € priemer x 17 % = 10 060 € | 10.1/717 | [5 empty] | 1060 |  |  |  |  | 1060
| 4 |  | Stavebný dozor - Prístupnenie a zveľadenie stredovekého hradu PRN 850 000 €, 52 475 € priemer x 17 % = 8 920 € | 10.4/717 | [5 empty] | 8920 |  |  |  |  | 3000 | 5920 |  | 5920 | Suma na inžiniersku činnosť v rámci kapitálových výdavkov
| 5 |  | Stavebný dozor REKONŠTRUKCIA FTC - PRN 75 000 € , 9 125 € priemer x 17 % = 1 550 € | 9.2/637 | [5 empty] | 1550 |  |  |  |  | 1550
| 6 |  | Stavebný dozor - Prestavba ZUŠ na DENNÝ STACIONÁR - PRN 300 000 € , 24 275 € priemer x 17 % = 4130 € | 12.9/717 | [5 empty] | 4130 |  |  |  |  | 4130
| 7 |  | Stavebný dozor MŠ Štúrova - PRN 641 900 € , 43 025 € priemer x 17 % = 7315 € | 8.1.2/717 | [5 empty] | 7315 |  |  |  |  | 7315
| 8 |  | Verejný obstarávateľ - prístupnenie a zveľadenie stredovekého hradu - INTERREG | 10.4/717 | [5 empty] | 8457 |  |  |  |  | 0 | 8457 |  | 8457
| 9 |  | Externý manažment Kubala - MŠ Štúr | 8.1.2/637 | [5 empty] | 4300 |  |  |  |  | 4300
|  |  | CELKOM časť C | [6 empty] | 44732 |  |  |  |  | 30355 | 14377 |  | 14377
|  |  | CELKOM časť A+B+C | [6 empty] | 4146043.46 |  |  |  |  | 843574.0785