## 2019
Vlastné prostriedky na vyfinancovanie plánovaných a rozostavaných rozvojových akcii na rok 2019
R O K 2 0 1 9 |  |  |  | Programový rozpočet / začlenenie | Stavebná časť |  |  |  |  | Finančná časť |  |  |  |  | Reálne vlastné prostriedky z rozpočtu | Potrebné uhradiť celkom v roku 2019 | Dotácia |  |  | Poznámky
Obdobie | P.č. |  | Časť A - Realizácia stavieb |  | Verejné obstarávanie | Zmluva o dielo | ÚR, SP | Popis stavby poznánky | Kolaudačné rozhodnutie | Plánované náklady | Zmluvná cena | Uhradené | Rozdiel | Úver / ZOSTATOK |  |  | schválená | očakávaná z akčného plánu | žiadaná
| 1 |  | Sprístupnenie a zveľadenie stredovekého hradu - INTERREG -STAVBA | 10.4./717 (z toho: 13100,00 na 610+620) | 2018-03-27 |  |  |  |  | 993119.23 |  |  | 993119.23 |  | 220269.302 | 993119.23 | 813526.24 |  | 813526.24 | KV: 813 526,24 € BV: 114 462,32 €
| 2 |  | Hrad 1.6 | 2018-04-10 | [5 empty] | 100 |  |  |  |  | 20000 | 400000 |  |  | 400000 | 5% spolufinancovanie
| 3 |  | Mestská tržnica | 6.4/717 | 2018-02-02 |  |  |  |  | 744651.18 | 744651.18 | 241382.46 | 0 | 100000 | 143268.72 | 503268.72 |  | 260000 |  | STRABAG plánuje faktúrovať 330 000 €
| 4 |  | Vytvorenie priestorov pre DHZ | 5.5/717 | [5 empty] | 35000 |  |  |  |  | 5053.01 | 5053.01 | 29946.99 |  | 29946.99 | ROZPOČET STAVBY: 53 532,05 €
| 5 |  | Rekonštrukcia a modernizácia budovy MSKS | 10.1/717 | 2018-03-07 |  |  |  |  | 1248490.64 | 1248490.64 | 341652.55 | 0 | 458347.45 | 313490.64 | 906838.09 |  | 135000 |  | Dodatok č. 2 - 26 392,92 € Dodatok č. 3 - 10 000,00 € (odhad)
| 6 |  | Rekonštrukcia a modernizácia budovy MŠ Štúrova | 8.1.2/717 | 21.3.2018 |  |  |  |  | 647988 | 647988 | 218952.56 | 0 | 0 | 0 | 429035.44 | 451203.39 |  | 451203.39 | VÝJAZDOVÉ ZASADNUTIE VLÁDY: 48 952,56 €
| 7 |  | Rekonštrukcia budovy ZUŠ na Denný stacionár | 12.9/717 | [5 empty] | 294379.46 |  |  |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  | v roku 2017 z AČ za PD zaplatená suma 6200€, zostatok 3800€ NA PODREZÁVANIE STIEN - realizovaná v roku 2017, NÁBYTKOVÉ VYBAVENIE A ZARIADENIE STAVBY 15 000€
| 8 | TECNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA úprava povrchov MK CELKOVÉ PREPOKL. NÁKLADY 97 160,- EUR , plocha celkom 4420 m2 |  | 7.1/635 | [5 empty] | 97240 |  |  |  |  | 97240 | 97240
|  | A | Asfaltovanie - ul. B.S Timravy - plocha 2850 m2 | [6 empty] | 62700
|  | B | Asfaltovanie - ul. Jókaiho - plocha 540 m2 | [6 empty] | 11880
|  | C | Asfaltovanie - ul. Smetanova - plocha 535 m2 | [6 empty] | 11770
|  | D | Asfaltovanie - ul. Čajkovského - plocha 495 m2 | [6 empty] | 10890
E
| 9 |  | Detské ihrisko – zakúpenie prvky detského ihriska, Farská lúka | 6.3/717 | [5 empty] | 5000 |  |  |  |  | 5000 | 5000
| 10 |  | Rekonštrukcia chodníka na ul. Hlavná (Podhradská - Baštová) (Kemex papiernictvo), čadičová kocka – 80m2 x 35€ (práca+kameň) €/m | 7.1/635 | [5 empty] | 3250 |  |  |  |  | 3250 | 3250
| 11 |  | Rekonštrukcia chodníka + parkovisko – vedľa budovy Sl. pošty – 400 m2 x 27€/m2 | 7.1/717 | [5 empty] | 10800 |  |  |  |  | 10800 | 10800
| 12 |  | Rekonštrukcia miestnych chodníkov - dokončenie rozkopaných chodníkov a technické dokončenie nedoriešených úsekov + prechody podľa dohody s Okresným úradom | 7.1/635 | [5 empty] | 10000 |  |  |  |  | 10000 | 10000
| 13 |  | Vynútené akcie | 11.3/635 | [5 empty] | 5000 |  |  |  |  | 5000 | 5000
| 14 |  | Chodník Školská + plocha pre ZŠ Školská - 1195 m2 | 7.1/635 | [5 empty] | 50000 |  |  |  |  | 50000 | 50000
| 15 |  | Vybudovanie urnového hája v mestskom cintoríne | 6.5/717 | [5 empty] | 20000 |  |  |  |  | 20000 | 20000
| 16 |  | Skládka IO - zaplatenie elektrickej prípojky k skládke | 6.1.4./717 | [5 empty] | 17000 |  |  |  |  | 17000 | 17000
| 17 |  | Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove ZŠ Mocsáryho, Farská lúka | [6 empty] | 49428.3 |  |  |  |  | 8167.3 | 49428.3 | 41261 |  | 41261
| 18 |  | Výmena okien na budove MŠ DAXNEROVÁ | [6 empty] | 31500 |  |  |  |  | 0 | 72360.18 |  |  | 72360.18 | POZNÁMKA: VÝJAZDOVÉ ZASADNUTIE VLÁDY 150 000€ - 48 952,56 (MŠ Štúr) € - 28 687,26 € = 72 360,18 €
| 19 |  | Rekonštrukcia budovy MŠ DAXNEROVÁ - zateplenie fasády, strechy - PODANÁ žiadosť ENVIROFOND | [6 empty] | 184290.76 |  |  |  |  | 32071.76 | 184290.76 |  |  |  | RN celkom: 184 290,76 € (žiadaná dotácia 152 219,00 €, neoprávnené 24 060,23 €, spolufinancovanie 8 011,53 €)
| 20 |  | Multifunkčné ihrisko v mestskom parku | [6 empty] | 82640 | 58687.26 |  |  |  | 15000 | 15000 | 43687.26 |  | 43687.26 | ZASADNUTIE VLÁDY: 28 687,26 € VÚC: 15 000,00 € MESTO: 15 000,00 €
| 21 |  | Cyklochodníky | [6 empty] | 62700 |  |  |  |  | 2420 | 62700 |  |  | 60280 | POZNÁMKA: DOTÁCIA - AKČNÝ PLÁN NA CYKLOCHODNÍKY
| 22 |  | Oprava strechy jedálne ZŠ Mocsáryho Farská lúka - plocha strechy 1100 m2 x 22,7€/m2 | [6 empty] | 25000 |  |  |  |  | 25000 | 25000
| 23 |  | Inkluzívne vzdelávanie - náradie a nábytok pre ROK 2019, BV | [6 empty] | 21114.2 |  |  |  |  | 0 | 21114.2 | 21114.2 |  | 21114.2
| 24 |  | MSKS - osvetlenie, ozvučenie a divadelná technika | [6 empty] | 160000 |  |  |  |  | 160000 | 160000
| 25 |  | NAVYšE PRÁCE TRŽNICA - kanlaizačná prípojka TRŽNICA, drenáž pred SO-01, ELEKTRO, Asfaltovanie | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 46928.8 | 46928.8
| 26 |  | MSKS - NAVYŠE NAKÚPENÉ VECI A OBJEDNANÁ PRÁCA | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 101649.26 | 101649.26
|  |  | príprava podkladu pod koberec_1 |  | 4824.68
|  |  | montáž koberca 1 |  | 8553.34
|  |  | montáž koberca 2 |  | 638.42
|  |  | Svietidlá |  | 14649.18
|  |  | Montáž svietidla |  | 1568
|  |  | Radiátorové kryty |  | 1909.5
|  |  | Madlá na 3.NP+hľadisko |  | 1368.6
|  |  | prípravné práve pre osvetlenie, ozvučenie a divadelnú techniku |  | 23999.99
|  |  | Brúsenie podlahy a montáž novej podlahy na 3.NP |  | 4200
|  |  | Oprava nerezových brán na medzipodestách |  | 4693
|  |  | Požiarne prestupy kotolne_1 |  | 1137.95
|  |  | Požiarne prestupy kotolne_2 |  | 408
|  |  | Oprava zábradlia na 3.NP |  | 820
|  |  | Oprava bleskozvodu |  | 6305.33
|  |  | Odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie suterénu budovy MSKS Fiľakovo |  | 12950
|  |  | ostatné zaplatené náklady |  | 13623.27
|  |  | CELKOM | [6 empty] | 4895931.77 |  |  |  |  | 1163030.732 | 4045497.93 | 1400739.08 | 395000 | 1933379.26
R O K 2 0 1 8 |  |  |  | Programový rozpočet / začlenenie | Stavebná časť |  |  |  |  | Finančná časť |  |  |  |  | Reálne vlastné prostriedky z rozpočtu | Potrebné uhradiť celkom v roku 2019 | Dotácia
Obdobie | P.č. |  | Časť B - Projekty |  | Verejné obstarávanie | Zmluva o dielo/objednávka | ÚR, SP | Popis stavby poznánky | Kolaudačné rozhodnutie | Plánované náklady | Zmluvná cena | Uhradené | Rozdiel | Úver |  |  | schválená | očakávaná z akčného plánu | žiadaná | Poznámky
| 1 |  | PD – Urnový háj v mestskom cintoríne | 6.5/716 | [5 empty] | 1500 |  |  |  |  | 1500 | 1500
| 2 |  | PD – Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šávoľskej ceste – Brown field Fiľakovo - projektová dokumentácia - projekt pre ÚR a realizačná projektová dokementácia - Sadzobník UNIKA 2018, RN=2.350.000€, STROJÁRENSKÉ stavby, II.pásmo, cena 178 690€ x (10%+7%+22%=39% = cena PD komplet = 69 689 € | 7.1/716 | [5 empty] | 69700 |  |  |  |  | 69700 | 69700
| 3 |  | PD - Cyklochodnik | 7.1./16 | [5 empty] | 14720 |  |  |  |  | 0 | 14720 |  | 14720
|  |  | CELKOM časť B | [6 empty] | 85920 |  |  | 0 |  | 71200 | 85920
R O K 2 0 1 8 |  |  |  | Programový rozpočet / začlenenie | Stavebná časť |  |  |  |  | Finančná časť |  |  |  |  | Reálne vlastné prostriedky z rozpočtu | Potrebné uhradiť celkom v roku 2019 | Dotácia
Obdobie | P.č. |  | Časť C - Inžinierska činnosť |  | Verejné obstarávanie | Zmluva o dielo | ÚR, SP | Popis stavby poznánky | Kolaudačné rozhodnutie | Plánované náklady | Zmluvná cena | Uhradené | Rozdiel | Úver |  |  | schválená | očakávaná z akčného plánu | žiadaná | Poznámky
| 1 |  | Zamerania a ostatné inžinierske práce pri realizácii stavebných akcii | 1.4/637 | [5 empty] | 5000 |  |  |  |  | 5000 | 5000
ROK 2018 | 2 |  | Stavebný dozor Tržnica- Zmluva z roku 2018 | 6.4/717 | UKONčENÉ V ROKU 2018 |  |  |  |  | 4000 | 4000 |  |  |  | 4000 | 4000
ROK 2018 | 3 |  | Stavebný dozor - MSKS - Zmluva z roku 2018 | 10.1/717 | UKONčENÉ V ROKU 2018 |  |  |  |  | 8500 | 8500 |  |  |  | 8500 | 8500
ROK 2018 | 4 |  | Stavebný dozor - Prístupnenie a zveľadenie stredovekého hradu Zmluva z roku 2018 | 10.4/717 | UKONčENÉ V ROKU 2018 |  |  |  |  | 4770 | 4770 |  |  |  | 4770 | 4770 | 5920 |  | 5920
| 6 |  | Stavebný dozor - Prestavba ZUŠ na DENNÝ STACIONÁR - PRN 300 000 € , 24 275 € priemer x 17 % = 4130 € | 12.9/717 | [5 empty] | 4130 |  |  |  |  | 4130 | 4130
| 7 |  | Stavebný dozor MŠ Štúrova ZATEPLENIE BUDOVY - PRN 270 000 € , 22 095 € priemer x 17 % = 3760 € | 8.1.2/717 | [5 empty] | 3760 |  |  |  |  | 3760 | 3760
|  |  | CELKOM časť C | [6 empty] | 30160 |  |  | 0 |  | 30160 | 30160 | 5920 |  | 5920
|  |  | CELKOM časť A+B+C | [6 empty] | 5012011.77 |  |  | 0 |  | 1264390.732 | 4161577.93
ROK 2017 |  |  | Projektová dokumentácia |  | 24222
ROK 2019 |  |  | Rekonštrukcia strechy v roku 2017 |  | 132186.51
ROK 2018 a 2019 |  |  | Komplexná rekonštrukcia a modernizácia budovy MSKS ZoD cena s dodatkami |  | 1248490.64
|  |  | NAVYŠE NAKÚPENÉ VECI A OBJEDNANÁ PRÁCA |  | 86578.02
|  |  | príprava podkladu pod koberec_1 |  | 4824.68
|  |  | montáž koberca 1 |  | 8553.34
|  |  | montáž koberca 2 |  | 638.42
|  |  | Svietidlá |  | 14649.18
|  |  | Montáž svietidla |  | 1568
|  |  | Radiátorové kryty |  | 1909.5
|  |  | Madlá na 3.NP+hľadisko |  | 1368.6
|  |  | prípravné práce pre osvetlenie, ozvučenie a divadelnú techniku |  | 23999.99
|  |  | Brúsenie podlahy a montáž novej podlahy na 3.NP |  | 4200
|  |  | Oprava nerezových brán na medzipodestách |  | 4693
|  |  | Požiarne prestupy kotolne_1 |  | 1137.95
|  |  | Požiarne prestupy kotolne_2 |  | 408
|  |  | Oprava zábradlia na 3.NP |  | 820
|  |  | Doplnky pre zábradlia - madlá a konzoly |  | 1418.6
|  |  | ostatné náklady -oprava PD, zamerania a podobné |  | 16388.76
|  |  | Celková cena diela |  | 1491477.17
ROK 2019 |  |  | Audio-vizuálna technika, scenické osvetlenie a divadelná technika |  | 160000
ROK 2020 |  |  | Oprava fasády - len maľovanie (nie zateplenie) |  | 250000
FINACOVANIE |  |  | AKČNÝ PLÁN |  | 124325.82
|  |  | ÚVER |  | 802436.87
|  |  | VLASTNÉ PROSTRIEDKY |  | 469714.48
|  |  | ENVIRONMENTÁLNY FOND |  | 95000

## 2020
R E G I S T E R I N V E S T Í C I Í 2 0 2 4 _ akt. ku dňu 27.02.2024
R O K 2 0 2 4 |  |  |  | Programový rozpočet / začlenenie | Stavebná časť |  |  |  |  | Finančná časť |  |  |  | PREDPOKL. vlastné prostriedky z rozpočtu | REÁLNE vlastné prostriedky z rozpočtu | ÚSPORA / NAVYŠE NÁKLADY oproti predpokladom | PLÁNOVANÁ INVESTÍCIA PRE ROK 2025 | Dotácia |  |  | Poznámky
Obdobie | P.č. |  | Časť A - Realizácia stavieb |  | Verejné obstarávanie | Zmluva o dielo | ÚR, SP | Popis stavby poznánky | Kolaudačné rozhodnutie | Plánované náklady | Zmluvná cena | Uhradené | Rozdiel |  |  |  |  | schválená | očakávaná | žiadaná
ASFALTOVANIE | 1 | TECNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA úprava povrchov MK CELKOVÉ PREPOKL. NÁKLADY 176 125,- EUR, plocha celkom 7 045 m2 |  | 7.1/635 | [5 empty] | 207420 |  |  |  | 87000
|  | A | Výmena živičného krytu na ul. Baštová - 940 m2 (2 vrstvy asfaltu - neúnosný podklad) | [6 empty] | 40420 |  |  |  | 0 |  |  | 40420
|  | B | Výmena živičného krytu na ul.Železničná - od križovatky na ul. Biskupická smerom na stanicu ŽSR - 4435 m2 | [6 empty] | 125000 |  |  |  | 45000 |  |  | 0 |  | 80000
|  | C | ul. Malocintorínska - 1670 m2 | [6 empty] | 42000 |  |  |  | 42000 |  |  | 0
VPS | 2 |  | Mestská tržnica - Riešenie odvodňovacieho žľabu v zadnej časti budovy SO-01 - dĺžka liatinového žľabu 6,0m + 2x plastový lapač + riešenie ochranu proti holubom | 6.4/717 | [5 empty] | 2500 |  |  |  | 0 |  |  | 2500
VPS | 3 |  | Dom smútku - vnútorné maľby, výmena svietidiel, nátery drevených konštrukcii a bezné potrebné údržiavacie práce | 6.4/635 | [5 empty] | 5000 |  |  |  | 5000
VPS | 4 |  | Vytvorenie uzamykateľných ostrovčekov pre nádoby KO + triedený KO + BRKO - PILOTNÝ PROJEKT - 2 lokality v centre mesta | 6.1.2/717 | [5 empty] | 15000 |  |  |  | 0 |  |  | 15000
VPS | 5 |  | Riešenie zelenej plochy na Koháryho námestí - pred MsP a Denným stacionárom (celý úsek od papierníctva až po ul. Vajanského, dĺžka 81m, celková plocha cca. 480 m2) | 7.1/635 | [5 empty] | 15000 |  |  |  | 0 |  |  | 15000
VPS | 6 |  | Vybudovanie stanovišťa pre separovaný zber na ul. Gorkého, ul. Kalayová | 6.1.2/717 | [5 empty] | 4000 |  |  |  | 0 |  |  | 4000
VPS | 7 |  | Oprava siete verejného osvetlenie pri bytovom dome na Farskej lúke, vedľa nového detského ihriska | 7.1/635 | [5 empty] | 10000 |  |  |  | 0 |  |  | 10000
VPS | 8 |  | Menšie stavebné úpravy na na chodníkoch - riešenie osvetlenia prechodu pre chodcov (pri Pepite), vybudovanie nového prechodu pre chodcov na ul. Jilemnického s napojením na štátnu cestu II/571 a rekonštrukcia prechodu pre chodcov na ul. Lučenská (pri záhradníctve Barna), riešenie chodníka pred Gymnáziomom pri novej riešenej križovatke | 7.1/635 | [5 empty] | 15000 |  |  |  | 15000 |  |  | 0
VPS | 9 |  | Cyklochodník - dodatočná oprava betónového muriva | 7.1/717 | [5 empty] | 5000 |  |  |  | 4000 |  |  | 0
VPS | 10 |  | Uzatvorenie prechodu pri bytovom dome 72BJ z oboch strán | [6 empty] | 12000 |  |  |  | 12000 |  |  | 0
VPS | 11 |  | Vybudovanie chodníka vedľa štátnej cesty II/571 - nam. Padlých hrdinov s napojením na chodník pred BILLOU | 7.1/717 | [5 empty] | 10000 |  |  |  | 10000 |  |  | 0
| 12 |  | DHZ - vybudovanie čerpacej stanice pre vodu v areáli BROWNFIELD | [6 empty] | 5000 |  |  |  | 0 |  |  | 5000
| 13 |  | VPS - komplexná rekonštrukcia strechy budovy veľkého skleníka | 6.3/717 | [5 empty] | 55477.79 |  |  |  | 0 |  |  | 55477.79
| 14 |  | Odkonárenie a výrub stromov | 6.3/635 | [5 empty] | 10000 |  |  |  | 10000 |  |  | 0
| 15 |  | Rekonštrukcia koncertnej sály na ul. Koháryho | /717 | [5 empty] | 95643.08 |  |  |  | 0 |  |  | 95643.08 |  |  |  | CENA AKTUÁLNA 10/2022
| 16 |  | Rekonštrukcia koncertnej sály na ul. Koháryho - nátery existujúcej krytiny strechy | [6 empty] | 4000 |  |  |  | 4000 |  |  | 0
| 17 |  | MŠ Daxnerová - A4. Spevnené plochy, podľa PD z roku 2019, projektant Ing. TÓTH | 8.1.1/717 | [5 empty] | 18790.31 |  |  |  | 0 |  |  | 18790.31
| 18 |  | Komplexná rekonštrukcia kúrenia hlavnej budovy VPS | 6.7./717 | [5 empty] | 50000 |  |  |  | 50000 |  |  | 0
| 19 |  | Odvodnenie plochy pred vínnym domom - vsakovanie + líniové žľaby a vytvorenie malého oporného múru za altánkom | 10.4/717 | [5 empty] | 5000 |  |  |  | 0 |  |  | 5000
| 20 |  | CURI - Vybudovanie spevnených plôch na na ul. Jilemnického, Puškinova a Švermova SPOLUFINANCOVANIE UŽ 8% | 7.1/717 | [5 empty] | 394782.11 |  |  |  | 0 |  |  | 31582.5688 |  | 394782.11
| 21 |  | CURI - Spevnenie existujúcich hlavných prašných miestnych komunikácií na ul. Bottova medzi bytovými domami - SPOLUFINANCOVANIE UŽ 8% | 7.1/717 | [5 empty] | 717907.79 |  |  |  | 0 |  |  | 57432.6232 |  | 717907.79
| 22 |  | CURI - Revitalizácia spevnených plôch, miestnej komunikácie a riešenie parkovania v predstaničných priestoroch SPOLUFINANCOVANIE UŽ 8% | 7.1/717 | [5 empty] | 1322172 |  |  |  | 0 |  |  | 105773.76 |  | 1322172
| 23 |  | Komplexná obnova horného hradu vo Fiľakove SPOLUFINANCOVANIE UŽ 8% | [6 empty] | 650000 |  |  |  | 36400 |  |  | 0 |  |  |  | Výška spolufinancovania je vo výške 70% z reálnej sumy
| 24 |  | Predchádzanie vzniku BRKO so zavedeným jeho zberu a zhodnocovanie vo Fiľakove | 6.1.3/717 | [5 empty] | 144115.65 |  |  |  | 0 |  |  | 11529.252 |  |  | 137253
| 25 |  | MSKS - klimatizácia + doplnenie osvetlenia na hlavnom javisku + javisková technika pre bábkové divadlo (vybavenie + presnosné zariadenia osvetlenia a ozvučenia do bábkového divadla) | 10.1/717 | [5 empty] | 173160 |  |  |  | 0 |  |  | 13852.8 |  |  | 173160 | klimatizácia 122 160 € + osvetlenie + čistič vzduchu 51 000 € - Mesto poskytuje len kapitálový transfer na spolufinancovanie. POZOR: nemáme kompletnú PD-chýba ešte sekanie, vyspravenie, kotvenie klimatických zariadení a podobné.Nutné dať vypracovať PD. To znamená, že predpokladané náklady budú vyššie!!!
| 26 |  | MSKS - Zateplenie objektu Mestského kultúrneho strediska vo Fiľakove, Námestie Slobody 30, 986 01 FIĽAKOVO | 10.1/717 | [5 empty] | 1142981 |  |  |  | 64006.936 |  |  | 0 |  |  |  | Výška spolufinancovania je vo výške 70% z reálnej sumy
| 27 |  | Revitalizácia jazierska v parku | 6.3/717 | [5 empty] | 750000 |  |  |  | 42000 |  |  | 0 |  |  |  | Výška spolufinancovania je vo výške 70% z reálnej sumy
| 28 |  | Komplexná rekonštrukcia budovy MsÚ | 13.1/717 | [5 empty] | 2606649.33 |  |  |  | 23352.07 |  |  | 0 |  |  |  | Výška spolufinancovania je vo výške 70% z reálnej sumy
| 29 |  | Nepredvídané náklady pre investície | [6 empty] | 62000 |  |  |  | 62000 |  |  | 0
| 30 |  | Rekonštrulcia balkónov na budove Domov dôchodcov | 12.6/635 | [5 empty] | 10000 |  |  |  | 0 |  |  | 10000
| 31 |  | Nový plynový kotol do koncertnej sály | [6 empty] | 4250 |  |  |  | 4250 |  |  | 0
| 32 |  | BROWNFIELD - oprava zadnej steny za TRAFOM | [6 empty] | 500 |  |  |  | 500 |  |  | 0
| 33 |  | Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie na ZŠ Štefana Koháryho II vo Fiľakove | [6 empty] | 3030868.76 |  |  |  | 0 |  |  | 242469.5
| 34 |  | Zateplenie budov - Farská lúka ZŠ - bez spojovacej chodby SPOLUFINANCOVANIE MÔŽE BYŤ AJ 0% | [6 empty] | 815090.04 |  |  |  | 0 |  |  | 65207.2032
| 35 |  | Zateplenie budov - Farská lúka ZŠ Mocsáryho - bez spojovacej chodby SPOLUFINANCOVANIE MÔŽE BYŤ AJ 0% | [6 empty] | 776260.75 |  |  |  | 0 |  |  | 62100.86
| 36 |  | Zateplenie budov - ZŠ Štefana Koháryho II - bez spojovacej chodby SPOLUFINANCOVANIE MÔŽE BYŤ AJ 0% | [6 empty] | 1071396.76 |  |  |  | 10711.7408 |  |  | 10711.7408
| 37 |  | FOTOVOLTIKA NA BUDOVÁCH vo vlastníctve mesta Lokalita 1 Základná škola, Farská lúka 1598/64A, Fiľakovo, jedáleň Lokalita 2 ZŠ Školská 1 Fiľakovo, Školská 1, Fiľakovo, hlavná budova Lokalita 3 ZŠ Školská 1 Fiľakovo, Školská 1, Fiľakovo, hlavná budova Lokalita 4 Farská lúka ZŠ Mocsáryho - spojovacia chodba Lokalita 5 Základná Umelecká Škola, hlavná budova Lokalita 6 Kolkáreň, hlavná budova | [6 empty] | 100000 |  |  |  | 8000 |  |  | 0 |  | 100000
| 38 |  | Oplotenie mestského cintorína - I. etapa - zo strany št. cesty II/571 | [6 empty] | 200000 |  |  |  | 0 |  |  | 200000
| 39 |  | Preložka nadzemných vedení NN siete do podzemia pred budovou MsÚ (3 stĺpy) | [6 empty] | 50000 |  |  |  | 0 |  |  | 50000
| 40 |  | Montáž vodorovných a zvislých TDZ podĺa požiadaviek občanov 1) Montáž dopravného zrkadla na krozovatke ul. Kalinčiakova a Moyzesova 2) vyznačenie autobusovej zastávky na ul. Biskupická pred prevádzkou Victory 3) Jednosmernenie časti ul. daxnerova smerom na Farskú lúku 4) Vyznačenie parkovacóich miest na ul. Parková 15-19 5) Vyznačenie parkovacích miest farská lúka - Eštefán 6) Vyznačenie zákazu parkovania na ul. Školská(značka 621) | [6 empty] | 10000 |  |  |  | 10000 |  |  | 0
| 41 |  | Náklady na odstránenie starých, nebezpečných budov | [6 empty] | 30000 |  |  |  | 30000 |  |  | 0
| 42 |  | Rekonštrukcia a modernizácia bežeckej dráhy v areály štadiónu | [6 empty] | 450000 |  |  |  | 150000 |  |  | 0 |  | 300000
| 43 |  | POSTUPNÁ REKONšTRUKCIA EXISTUJÚCICH BUDOV V AREÁLI BROWNFIELD
| 44 |  | Centrum vzdielaných služieb | [6 empty] | 400000 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 400000
638220.7468
|  |  | CELKOM časť A | [6 empty] | 15056965.37 |  |  |  | 638220.7468 |  |  | 1127491.488 | 0 | 3314861.9 | 310413
R O K 2 0 2 4 |  |  |  | Programový rozpočet / začlenenie | Stavebná časť |  |  |  |  | Finančná časť |  |  |  | PREDPOKL. vlastné prostriedky z rozpočtu | REÁLNE vlastné prostriedky z rozpočtu | ÚSPORA / NAVYŠE NÁKLADY oproti predpokladom | PLÁNOVANÉ NÁKLADY PRE ROK 2025 | Dotácia
Obdobie | P.č. |  | Časť B - Projekty |  | Verejné obstarávanie | Zmluva o dielo/objednávka | ÚR, SP | Popis stavby poznánky | Kolaudačné rozhodnutie | Plánované náklady | Zmluvná cena | Uhradené | Rozdiel |  |  |  |  | schválená | očakávaná | žiadaná | Poznámky
| 1 |  | PD - Riešenie dopravnej a architektonickej situácie pred Gymnáziomom - križovatka ul. Sáldkovičova a ul. SNP, plocha 1230 m2 | 7.1/716 | [5 empty] | 4000 |  |  |  | 0 |  |  | 4000
| 2 |  | PD - Vytvorenie uzamykateľných ostrovčekov pre nádoby KO + triedený KO + BRKO | 6.1.2/716 | [5 empty] | 2000 |  |  |  | 0 |  |  | 2000
| 3 |  | ÚPN - Koncept + SEA v roku 2024 | [6 empty] | 3700 |  |  |  | 3700 |  |  | 0 |  |  |  | Spracovateľ: 11 400 € Obstarávateľ: 3 000 €
| 4 |  | ÚPN - Koncept – variantné riešenia návrhu v roku 2024 | [6 empty] | 16800 |  |  |  | 16800 |  |  | 0
| 5 |  | PD - Revitalizácia jazierska v parku | 6.3/716 | [5 empty] | 7500 |  |  |  | 7500 |  |  | 0
| 6 |  | PD - MSKS - klimatizácia + doplnenie osvetlenia na hlavnom javisku + javisková technika pre bábkové divadlo (vybavenie + presnosné zariadenia osvetlenia a ozvučenia do bábkového divadla) - dopracovanie existujúcej PD | 10.1/716 | [5 empty] | 5000 |  |  |  | 0 |  |  | 5000
| 7 |  | PD - Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie na ZŠ Štefana Koháryho II vo Fiľakove - dopracovanie existujúcej PD | [6 empty] | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  | 5000
| 8 |  | PD - Prestavba koncertnej sály na administratívnu budovu | [6 empty] | 10000 |  |  |  | 10000
| 9 |  | PD - Zeteplenie budovy ZŠ Štefana Koháryho II vo Fiľakove - PREPRACOVANIE existujúcej PD podľa výzvy (zrušenie plynových kotlov) | [6 empty] | 24000 |  |  |  | 24000 |  |  | 0
| 10 |  | PD - Zeteplenie budovy Farská lúka ZŠ vo Fiľakove - PREPRACOVANIE existujúcej PD podľa výzvy (zrušenie plynových kotlov) | [6 empty] | 10000 |  |  |  | 0 |  |  | 10000
| 11 |  | PD - MSKS Aktualizácia výkresov + RR - dopracovanie existujúcej PD | [6 empty] | 500 |  |  |  | 500 |  |  | 0
| 12 |  | PD - Kompolexná rekonštrukcia strechy nad vlastivedným muzeom | [6 empty] | 12000 |  |  |  | 0 |  |  | 12000
| 13 |  | PD - TDZ podĺa požiadaviek občanov | [6 empty] | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  | 0
| 14 |  | PD - Oplotenie mestského cintorína (PD bude na celý areál cintorína, rozdelený na 2 časti - I. a II. Etapa) | [6 empty] | 5000 |  |  |  | 0 |  |  | 5000
| 15 |  | PD - Preložka nadzemných vedení NN siete do podzemia pred budovou MsÚ + Trhová + Koháryho - len oprávnená osoba | [6 empty] | 12000 |  |  |  | 0 |  |  | 12000
| 16 |  | PD - Preložka nadzemných vedení NN siete v rámci stavby "CYKLOCHODNÍK III.etapa" - len oprávnená osoba | [6 empty] | 5500 |  |  |  | 5500 |  |  | 0
| 17 |  | PD - Suché poldre na malých vodných tokoch Výhliadke a Klatov | [6 empty] | 15000 |  |  |  | 0 |  |  | 15000
| 18 |  | PD - Rekonštrukcia verejného osvetlenie v meste Fiľakovo | [6 empty] | 15000 |  |  |  | 15000 |  |  | 0
| 19 |  | PD - Športová infraštruktúra - bezečká dráha na FTC | [6 empty] | 2000 | 3200 |  |  | 2000 |  |  | 0
| 20 |  | PD - Fotovoltaika na dvoch budovách - ZUŠ, Kolkáreň | [6 empty] | 16200 |  |  |  | 16200 |  |  | 0
| 21 |  | PD - Kanalizácia + ČOV / prečerpávačka na ul. Mlynská | [6 empty] | 100000 |  |  |  | 0 |  |  | 100000
| 22 |  | PD - revitalizácia spevnených plôch, miestnej komunikácie a riešenie parkovania predstaičných preistoroch - prepracovanie existujúcej PD podľa výzvy | [6 empty] | 10000 |  |  |  | 0 |  |  | 10000
| 23 |  | PD - „revitalizácia spevnených plôch, miestnej komunikácie a riešenie parkovania v predstaničných priestoroch - OCHRANA KÁBLOV | [6 empty] | 1800 | 1800 |  |  | 1800 |  |  | 0
| 24 |  | PD - Bleskozvod na budove "C" - areál ZŠ Štefana Koháryho II vo Fiľakove | [6 empty] | 520 | 520 |  |  | 520 |  |  | 0
| 25 |  | PD - Návrh dreveného prístrešku pred domom smútku | [6 empty] | 4000 |  |  |  | 4000 |  |  | 0
| 26 |  | PD - Centrum vzdielaných služieb | [6 empty] | 15000 |  |  |  | 15000 |  |  | 0
27
128520
|  |  | CELKOM časť B | [6 empty] | 303520 |  |  |  | 128520 |  |  | 180000 | 0 | 0 | 0
R O K 2 0 2 4 |  |  |  | Programový rozpočet / začlenenie | Stavebná časť |  |  |  |  | Finančná časť |  |  |  | PREDPOKL. vlastné prostriedky z rozpočtu | REÁLNE vlastné prostriedky z rozpočtu | ÚSPORA / NAVYŠE NÁKLADY oproti predpokladom | PLÁNOVANÉ NÁKLADY PRE ROK 2025 | Dotácia
Obdobie | P.č. |  | Časť C - Inžinierska činnosť |  | Verejné obstarávanie | Zmluva o dielo | ÚR, SP | Popis stavby poznánky | Kolaudačné rozhodnutie | Plánované náklady | Zmluvná cena | Uhradené | Rozdiel |  |  |  |  | schválená | očakávaná | žiadaná | Poznámky
| 1 |  | Geodetické práce (výškopis a polohopis podľa potreby pre plánované investičné plány) | 1.4/637 | [5 empty] | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  | 0
| 2 |  | STAVEBNÝ DOZOR - Vybudovanie spevnených plôch na na ul. Jilemnického, Puškinova a Švermova - ZAZMLUVNENÁ SUMA | [6 empty] | 2600 |  |  |  | 0 |  |  | 2600 | 3557.5 | 7087
| 3 |  | STAVEBNÝ DOZOR - Spevnenie existujúcich hlavných prašných miestnych komunikácií na ul. Bottova medzi bytovými domami | [6 empty] | 7500 |  |  |  | 0 |  |  | 7500 |  | 7500
| 4 |  | STAVEBNÝ DOZOR - Revitalizácia spevnených plôch, miestnej komunikácie a riešenie parkovania v predstaničných priestoroch RN=1 300 000 €, občianske, stupeň III, 70 959€ až 83 200€- priemer 77 049 €, SD = 15% =11 560 € bez DPH | [6 empty] | 13880 |  |  |  | 0 |  |  | 13800
| 5 |  | STAVEBNÝ DOZOR - zateplenie fasády MSKS RN=1 140 000 €, občianske, stupeň III, 62 712€ až 73 516€- priemer 68 114 €, SD = 15% =10 217 € bez DPH | [6 empty] | 12260 |  |  |  | 12600 |  |  | 0
| 6 |  | VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - stavby nad 180 000€ bez DPH, CELKOM 3x 2 000€ = 6000 € | [6 empty] | 4000 |  |  |  | 4000 |  |  | 0
| 7 |  | VYPRACOVANIE PASPORTU dopravných značiek | [6 empty] | 5000 |  |  |  | 0 |  |  | 5000
| 8 |  | STAVEBNÝ DOZOR - Rekonštrukcia budovy MsÚ RN=2 400 000 €, občianske, stupeň III, 115 138 € až 134 992 € priemer 125 065 €, SD = 15% =18 759 € bez DPH | [6 empty] | 22600 |  |  |  | 22600 |  |  | 0
| 9 |  | Autorský dozor na stavbe - Komplexná rekonštrukcia budovy MsÚ | [6 empty] | 17000 |  |  |  | 17000 |  |  | 0
10
61200
|  |  | CELKOM časť C | [6 empty] | 89840 |  |  |  | 61200 |  |  | 28900 | 3557.5 | 14587 | 0
|  |  | CELKOM časť A+B+C | [6 empty] | 15450325.37 |  |  | 0 | 827940.7468
kontrola